План работы инновационной площадки
«Внедрение в образовательную деятельность групп раннего возраста ООП ДО «Теремок»
 2021-2023г.г.
№	Срок	Этапы рабты	Мерприятия	Ответственные
1.	май- / октябрь	Подготовительный	1. Обоснование актуальности направления (по результатам анализа работы ДОУ за год) / 2. Создание рабочей группы по решению годовой задачи: «Создание оптимальных условий, необходимых для полноценного физического и психического развития, эмоционального и социального благополучия ребенка раннего возраста» (1 сентября педсовет ДОУ). / 3. Изучение УМК ООП ДО «Теремок». Определение рисков. / Создание технологического маршрута. / Оснащение методического кабинета. / 4. Заявка на открытие на базе ДОУ районной площадки. / 5. Заявка в КИПК на оказание методической / поддержки и сопровождения процесса внедрения ООП ДО / «Теремок» / 6. Представление проекта площадки «Внедрение в образовательную деятельность групп раннего возраста образовательной программы «Теремок» на районном методическом совете. / 7. Создание «Команды изменений» (поиск воспитателей ранних групп района для участия в апробации комплексной ООП ДО детей раннего возраста «Теремок») / 8. Участие в конференции КИПК «Создание развивающей образовательной среды для детей раннего возраста по ООП «Теремок»» (сентябрь) / 9. Участие в конференция КИПК «Обсуждение ООД»	Зельч Я.М. / Калачёва В.Н. / Зельч Я.М. / Петрашова Л.Н. / Петрашова Л.Н. Горленко В.Н. Калачёва В.Н. Славская Т.Б. / Калачёва В.Н. / Калачёва В.Н. / Петрашова Л.Н. / Калачёва В.Н. / Петрашова Л.Н. / Петрашова Л.Н. / Петрашова Л.Н.
2.	Ноябрь 2021 — май 2023	Практический	Семинар «Актуальность образовательной программы «Теремок» для педагогов Курагинского района. / 2. Участие в конференциях КИПК «Обобщение опыта. Использование в образовательной деятельнсти арт-методик программы) / 3. Организация сетевого взаимодействия с базовыми площадками КИПК. (для детей раннего возраста) / Апробация и внедрение основного содержания программно-методического комплекса, модели организации образовательной среды ДОО и инструментария, процедур оценки качества образования детей раннего возраста из программы «Теремок». / Коррекция содержания образовательной деятельности в ДОУ, модели организации образовательной среды и инструментария в соответствии с методическими рекомендациями КИПК и спецификой ДОУ. / Организация официального професионального сообщества педагогов раннего возраста «..» для обмена опытом и поддерки всех этапов внедрения ООП ДО «Теремок». Выбор модератора, технического редактора. / Организация и проведение цикла семинаров (методическое сопровождение) для изучения модели организациии образовательной деятельностти по ООП «Теремок» педагогами района - участниками площадки. / Распространение опыта апробации ведущих арт-методик ООП ДО «Теремок». (участие в онлайн-конференциях района и края, представление опыта работы, / Промежуточный анализ результатов работы. Обсужждение и подготовка предложений по корректировке содержания и педагогического инструментария программно-методического комплекса «Теремок» (если воникнет необходимость). / Создание сборника методических разработок педагогов по реализации ООП ДО «Теремок» / Организация обучения членов професионального собщества на курсах повышения квалификации по внедрению ООП ДО программы «Теремок» (КИПК) / 12. Составление аналитического отчета по результатам реализации проекта площадки	Петрашова Л.Н. / Калачёва В.Н / Славская Т.Б. / Участники площадки / модератор сайта профессионального сообщества / Технический редактор
3.	июнь- / август 2023	Рефлексивный	1. Определение направлений совершенствования педагогического мастерства членов площадки в целях эффективной реализации разработанной модели и содержания программно-методического комплекса «Теремок». / 2. Оформление сборника методических и практических рекомендаций, запланированных в рамках программы инновационной деятельности. / 3. Обобщение опыта деятельности площадки и освещение (презентация) его результатов в ведущих педагогических изданиях (район и КИПК). / Подготовка материалов для вхождения в состав федеральной инновационной площадки под кураторством Лыковой И.А.	Калачёва В.Н. / СлавскаяТ.Б. / Петрашова Л.Н. / Участники площадки